## Sheet1
롯대건설 작업리스트 (퍼블리싱)
날짜 | 화면명 | 파일명 | 수정업무사항 | 완료여부 | 진행여부 | 추가설명요청 | 우선순위 | 비고
2016.07.06 | 재해긴급보고 등록 |  | step by step text처리 | 완료
2016.07.06 | 조치담당자화면 담당자 지정화면 푸시목록 상세 |  |  | 완료
2016.07.06 | pin번호 로그인 화면 |  | 디자인 pin_lock.png 참고, 화면정의서 공통관리 참고 (추가)키패드 화면이 보이도록 디자인변경 및 퍼블리싱 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱변경작업 | 1
2016.07.06 | 커뮤니티 |  | 커뮤니티 조회시 이미지 여러장인 경우 가로슬라이드 | 완료 |  | 퍼블리싱작업 | 1 | (밴드여러장 사진첨부해보면 내용 확인 가능)
2016.07.06 | 본사현장공지 |  | 본사현장공지 상세화면 댓글 | 완료 |  | 퍼블리싱작업 | 1
2016.07.06 | 본사현장공지 |  | 공지대상 팝업 모바일 깨짐현상 | 완료 |  | 퍼블리싱작업 | 2
2016.07.06 | 공통 |  | 이미지 미리보기시 비율대로 화면에 표시되도록 작업요망 | 완료 |  | 퍼블리싱작업 | 1 | (본래이미지비율, 4:3,16:9 세가지 샘플가지고 결정 후 모든 이미지태그 변경)
2016.07.06 | 커뮤니티 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_register.html | 링크기능(text 입력시 URL 입력후 등록시 URL 영역이 링크되도록 하는 기능) | 완료 |  | 퍼블리싱작업 | 1
2016.07.06 | 커뮤니티 | 0_0_img_pop.html | 이미지 클릭시 크게 이미지 보여줄 팝업 | 완료 |  | 퍼블리싱작업 | 1
2016.07.06 | 본사현장공지 |  | 공지대상 팝업 체크박스 항목추가(현장소장, 공사팀장, 안전관리자) | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱변경작업 | 1
2016.07.06 | 본사현장공지 |  | 공지대상 하단은 선택된 공지대상 보여주기 위한 부분이므로 수정불가 | 완료 |  | 디자인작업 |  | 공지대상 textarea 부분을 div 2개 형태로 디자인요망.
2016.07.08 | 재해긴급보고등록 |  | step화면은 크기 더크게 조정 | 완료 |  |  |  | 좌우 꽉차게
2016.07.08 | 공통팝업 | 0_0_alert_pop 0_0_confirmbox_pop | 알림, confirmbox 용 팝업 요청 | 완료 |  | 퍼블리싱요청 | 2 | 디자인요청중이니 완료되면 전달받아 작업요망(이선영대리)
2016.07.08 | 돌출 (사이트/슬라이드) GNB |  | 메뉴 사이사이 라인 하나로 변경, 분류별로 들여쓰기형태, 배경색 회색톤으로 변경요망 | 완료
2016.07.11 | 내정보조회변경 | 5_4_search_my_info.html | 회원수정화면임, 화면정의서 참조(41page,45page) | 완료 |  | 퍼블리싱작업 | 2 | 내정보수정 html 페이지 생성
2016.07.11 | 등록아이콘변경 | 1_1_potential_risks_register.html | 잠재위험등록,아차사고드록,재해긴급보고등록,게시판등록,커뮤니티등록 사진첨부화면 변경 | 완료 |  | 디자인, 퍼블리싱 변경작업 | 1 | 잠재위험등록 화면 조치전 사진 첨부파일이미지처럼 페이스북에 프로필화면처럼 이미지 안에 버튼을 넣고자 합니다. (고객사요청)
2016.07.12 | Loading이미지 | 0_0_loading.html 0_0_loading2.html | 통신할때 필요한 loadging 이미지 | 완료 |  | 퍼블리싱 작업 | 1 | 이미지는 윤보란주임께 문의해주시고,gif로 작업해서 깨지는지 확인필요. 깨지면 png파일로 디자인,퍼블리싱작업필요.
2016.07.13 | 이미지 미리보기영역추가 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_register.html | 게시판,커뮤니티 화면정의서 참조(25,26,28,29 page) | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱 작업 | 1
2016.07.13 | 소분류 | 0_0_sub_menu.html | 메뉴 파일 | 완료 |  |  | 1
2016.07.13 | 달력변경 |  | 1. 달력이미지 변경 요망 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱 작업 | 2 | svn에서 잠재위험목록/등록화면에서 일시, 조치기한등으로 확인 가능.
2016.07.13 | TimePicker |  | 2. 잠재위험/아차사고/재해보고 등록/수정화면 일시 누르면 TimePicker가 뜨도록 수정 TimePicker 월표시 2016이하년도 표시가 안되고 있음. | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱 작업 | 2 | .
2016.07.14 | 커뮤니티글쓰기 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_register_pop.htm | 링크기능 화면정의서 참조 재수정요망 (svn: 롯데건설_안전관리모바일시스템_화면정의서_20160714) | 완료 |  | 퍼블리싱 작업 | 1 | .
2016.07.14 | 잠재위험/아차사고 부적합사례 | 1_1_potential_risks_analyze2.html 1_2_acha_analyze2.html | 글 내용 작업이 <p>태그 ----><pre>태그로 변경요청 | 완료 |  | 퍼블리싱 작업 | 1 | .
2016.07.14 | 공통사항 |  | 커뮤니티 글쓰기화면등록,삭제 벝튼 위치 하단에서 너무 올라가 있음. 모든화면에서 하단에 버튼 있는 경우는 bottom을 기준으로 padding값을 주어야 함. Body 부분 레이아웃을 비율에 맞게 조정해야 할 것 같습니다. | 완료 |  | 퍼블리싱 작업 | 1 | .
2016.07.15 | 공통사항 |  | 글자 폰트 진하게 처리 | 완료 |  | 퍼블리싱 작업 |  | .
2016.07.15 | 공통사항 |  | 블루색상으로 SUB화면 변경요망 | 완료 |  | 디자인, 퍼블리싱 작업 |  | .
2016.07.15 | 자료실 |  | 카테고리 아이콘,default icon작업 / 리스트 디자인 변경 | 요청 | 컴펌중 | 디자인 |  | <정해진 항목> 총 9가지 default 이미지 3개추가 1.매뉴얼, 2.절차서, 3.기술지침서, 4.수첩, 5.응급조치, 6.점검체크리스트
2016.07.15 | 소메뉴 |  | 팝업왼쪽 상단에 뒤로가기 버튼 추가 | 완료 |  | 디자인
2016.07.15 | 안전보건 FOCUS |  | 공지대상버튼 아래로 배치,카테고리 아이콘으로 변경 | 완료 |  | 퍼블리싱 |  | .
2016.07.15 | SMART 점검/NEAR MISS |  | 적발률->본부별 탭 그래프 색상변경 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱
2016.07.15 | 안전 신호등 |  | 신호등 크기 그게 / 현장명 왼쪽정렬 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱
2016.07.15 | GNB |  | 메뉴 높이값 조정 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱
2016.07.15 | 공통사항 |  | 입력폼 높이 값 작게 조정 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱
2016.07.15 | 공통사항 |  | 하단 버튼 채워진 칼라로 모두 통일 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱
2016.07.15 | 공통사항 |  | 달력 안 닫히는 현상 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.15 | 매인 |  | 매인 대표아이콘 오버시 눌린 느낌만 들게 수정 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.15 | 돌출메뉴 |  | 가로 화면의 65% 정도로 수정 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.18 | 커뮤니티글쓰기 |  | 안전관리자용, 현장용 탭으로 화면 UI 변경 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.18 | 안전보건 FOCUS, 커뮤니티 |  | <pre>태그로 변경 요망 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.18 | 잠재위험등록 | 1_1_potential_risks_register.html 1_2_acha_detail.html 1_2_acha_register.html | 사진영역 카메라버튼,갤러리 버튼 우측 정렬 요망 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.18 | 공통사항 |  | 전체 칼라 변경 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 공통사항 |  | 전체 여백 및 버튼 크기 조절 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 채팅방 |  | 대화상대추가 왼쪽에 X버튼 추가 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱
2016.07.19 | 채팅방 |  | 채팅방 title영역 안전신호등 표시 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱
2016.07.19 | 공통사항 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_detail.html 2_1_bonsa_hyunjang_detail.html 3_1_pds_detail.html | 하단글쓰기/버튼영역 간젹 작게 조절 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 공통사항 | 전체 | 타이틀 및 컨텐츠 공통css에서 간격 작게 조절 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 분석 3페이지 | 1_1_potential_risks_analyze.html 1_2_acha_analyze.html | 부적합사럐 - 사건으로 변경 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 커뮤니티조회 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_se | 반복 추가 및 간격 축소 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 회원가입 | 5_1_signup.html | 이미지 일정비율에 맞게 조절 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 이미지 확대보기 | 0_0_img_pop.html | 이미지 일정비율에 맞게 조절 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 첨부파일 미리보기 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_register.html | 미리보기 이미지 사이즈별 사이즈 조절 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 이미지 첨부 | 1_1_potential_risks_detail.html | 샘풀이미지 변경 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 이미지 첨부 | 1_1_potential_risks_detail.html | 샘풀이미지 변경 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 이미지 첨부 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_register.html | 첨부 아이콘 색 변경 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 커뮤니티 등록 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_register.html | 링크 아이콘 및 위치 변경 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 공통사항 |  | 샐행아이콘 |  | 컴펌중 | 디자인
2016.07.19 | 메인작업 |  | 메인 화면 center 정렬 | 완료 |  | 퍼블리싱 |  | 앱에서 확인 요청
2016.07.19 | 약관화면 |  | doc 문서 전달해주기로 함. 웹 형태로 작업 요망 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | push 상세 | 5_4_push_trace_pop.html | 닫기 버튼 위치 조정 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 회원가입 |  | 퍼블작업 확인 후 피드백 | 요청 | 상세설명 요청 | 퍼블리싱 |  | "퍼블작업 확인 후 피드백" 내용과 회의내용 매칭이 힘듭니다.
2016.07.19 | 소메뉴 | 팝업 공통 | 스크롤 발생되는 현상(2PX이상) | 완료 |  | 퍼블리싱 |  | 가로 스크롤 수정 완료 세로 스크롤일경우 인라인으로 처리 요망
2016.07.19 | SMART 점검 개선통계 NEAR MISS 보고통계 | 1_1_potential_risks_analyze.html 1_2_acha_analyze.html 1_3_disaster_analyze.html | 현장명 좌측정렬, 여백 5px정도 띄고, 표 가로 width 간격 보기좋게 조절요망 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 내정보조회 |  | 비밀번호,비밀번호확인 항목 제거, 왼쪽 사진 영역과 비율맞게 작업요망 | 완료 |  | 퍼블리싱 |  | 희외때 맒씀드린데로 없어진 항목을 채울수있는 항목이 필요함 아래 항목중 선택자료 요청 생년월일, 전화번호
2016.07.19 | 재해보고작성 | 1_3_disaster_report_detail.html 1_3_disaster_report_register.html | 화면정의서 관련 사진 조치전사진 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 안전보건 focus 상세 |  | 사진이미지 표시영역 표시 안되고 있음. | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | Smart 점검 상세 | 1_1_potential_risks_detail.html | 이미지영역 깨짐 아래로 넘침. | 완료 |  | 퍼블리싱 |  | .app이 아닌 모바일 웹으로 체크 요청
2016.07.19 | 핀락 | 5_2_pin_lock.html | 키패드 숫자 여백필요, 입력시 글자 표시 위치 하단으로 표시 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 부외자산 조회 | 3_2_buoi_search.html | 하단버튼 여백 필요 너무 붙어있음. | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 채팅목록 | // | 그룹별 색깔 background색상과 비슷해서 구분지을 수있는 색상 적용 요망 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 채팅방 | // | 하단 사진버튼 이미지 깨짐 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱
2016.07.19 | 공사부적합사례 | 1_1_potential_risks_analyze2.html | 리스트 내용 긴경우 말줄임표 <p> 태그로 작업 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱 |  | 맘줄임을 했을경우 계행 기능은 안됩니다.
2016.07.19 | 본사/현장공지 조회 | 2_1_bonsa_hyunjang_notice.html | 현장명 input 화면 표시 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 커뮤니티 리스트 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_search.html | 리스트 댓글 2번째껏 짤림. 2~3개 나오도록 해주세요. | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 현장승인요청목록 | 5_3_site_auth_request_status.html | 상태표시 색상 구분이 없다 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 분석화면 |  | 첨부화면처럼 깨짐. | 완료 |  | 퍼블리싱 |  | 말줄임 할경우 제대로 작동 단 말줄임이 아닌 pre 일 경우도 재대로 작동되게끔 수정
2016.07.19 | 재해 분석 | 1_3_disaster_analyze.html | 재해 분석 추가 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 디바이스 (iphone) | 전체 테스트 | 깨진부분 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.19 | 공사부적합사례 | 1_1_potential_risks_analyze2.html 1_2_acha_analyze2.html | 간격 줄임 | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱
2016.07.19 | SMART 점검 동록 | 1_1_potential_risks_register.html | 버튼 2개 일때 3개일때 조정 | 완료 |  | 퍼블리싱 |  | 주석처리
2016.07.26 | 재해보고작성 | 1_3_disaster_report_register.html | 재해보고작성 Step 기존 작업에서 특이케이스 추가 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.27 | 카뮤니티 상세 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_detail.html | 댓글 등록시 이미지 추가 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.27 | 커뮤니티 상세 / 댓글수정 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_edit.html | 댓글 수정 페이지 추가 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.27 | 자료실리스트 | 3_1_pds_list.html | 카테고리 아이콘 사이즈 조절 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.27 | 공통사항 | 0_0_slider_pop.html | 레이어 팝업 상단 이동 | 완료 |  | 퍼블리싱 |  | jQuery(".topbtn").on("click", function(){ jQuery('.popWrap section.md4').animate({scrollTop: 0}, 200); }); 자바에서 호출하여 컨트롤 해야지만 WebView에서 작동
2016.07.27 | 커뮤니티 상세 / 댓글수정 | 2_1_bonsa_hyunjang_comunity_edit.html | 댓글 수정 페이지 수정 | 완료 |  | 퍼블리싱
롯대건설 작업리스트 (디자인)
날짜 | 화면명 | 파일명 | 수정업무사항 | 완료여부 | 진행여부 | 추가설명요청 | 우선순위 | 비고
2016.07.15 | 자료실 |  | 카테고리 아이콘,default icon작업 / 리스트 디자인 변경 | 완료 | 컴펌중 | 디자인 |  | <정해진 항목> 총 9가지 default 이미지 3개추가 1.매뉴얼, 2.절차서, 3.기술지침서, 4.수첩, 5.응급조치, 6.점검체크리스트
2016.07.19 | 공통사항 |  | 샐행아이콘 | 완료 | 컴펌중 | 디자인
2016.07.19 | 공통사항 |  | PUSH아이콘 | 완료 | 컴펌중 | 디자인
2016.07.20 | 공통사항 |  | 로딩이미지 제2의 롯데월드 건물 삽입 | 완료 |  | 디자인
2016.07.20 | 커뮤니티 등록 |  | 파일첨부 아이콘 색 변경 | 완료 |  | 디자인
2016.07.26 | 재해보고작성 | bg_step4.png | Step 단계별 이미지 추가 | 완료 |  | 디자인
2016.07.26 | 재해보고작성 | bg_step4.png | Step 단계별 이미지 추가 | 완료 |  | 디자인
2016.07.27 | 자료실 |  | 카테고리 이미지 사이즈 동일하게 보이도록 수정되었으나, 안전교육 안전모이미지대신 느낌표이미지로 교체 요망 | 완료 |  | 디자인
2016.07.27 | 커뮤니티 상세 |  | 이미지 미리보기 영역 우측 하단 표시 작업 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.27 | 커뮤니티 댓글수정 |  | 댓글 수정화면 추가 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.07.27 | 채팅방 | 4_1_chatting_room.html | 글이 긴 경우 한글은 자동 개행이 되는데 숫자 영문은 오른쪽으로 넘어감. 수정 요망 | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.08.01 | Smart점검,NEARMISS | 1_1_potential_risks_register.html | 변경전 : 조치전사진, 조치후 사진 토글 버튼 변경후 : 조치전사진,조치후 사진 오른쪽 하단에 카메라버튼,갤러리버튼 두개로 이미지 크기를 좀 줄이고 표시되도록 수정 (오른쪽 카메라,사진버튼동일하되 투명도를 줘서 사진이 최대한 안가리도록처리) * 토글버튼으로 되어있는 화면들은 버튼 두개로 변경되어야 합니다. | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.08.01 |  |  | 달력 화면에서 <- , -> 버튼 클릭시 이전달, 다음달로 이벤트 동작되지 않음. 확인요망 | 완료 | 확인됨. | 퍼블리싱
| Smart점검,NEARMISS...등 | 1_1_potential_risks_register.html | 세로 사진인 경우 가로 사이즈가 너무 좁아서 이미지가 어색해 보인다는 평입니다. 현재는 가로는 fix이고,세로만 동적으로 늘어나는 형태인데. 가로, 세로 중 긴 변을 기준으로 사진 사이즈 늘어나도록 수정 요청. | 완료 | 가로80%정도 세로는정비율로 작업요망 | 퍼블리싱
2016.08.01 | 메인화면 |  | 메인화면에서 중간에 안전돋보기~ 안전talk 메뉴화면이 하단의 tab 영역이동시 늘어나 보였다가 이동하는 현상이 있음. 화면 이동시 메인화면사이즈 변동이 있는지 확인 부탁드립니다. | 완료 |  | 퍼블리싱
2016.08.02 | 메인화면 |  | 현장명,담당업무 표기(오른쪽이미지참조) | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱 |  | 라운딩 박스가 텍스트에 따라 자동으로 늘어나는건 안되고요.. 이유는 센터 정렬과 '…' 기능때문에 라운딩 박스는 고정(%)으로 가야됩니다.
2016.08.02 | 자료실 | 3_1_pds_search.html | 자료실 검색화면 리스트 화면 아이콘 및 이벤트영역 분리요청. | 완료 |  | 디자인,퍼블리싱
2016.08.03 | 공통사항 |  | 모든 화면 상단의 title 영역 오른쪽 버튼(현장선택버튼) 이미지 수정. 하단 메뉴 아이콘과 비슷해서 헷갈림 | 완료 |  | 디자인
2016.08.03 | 푸시상세이력 | 5_4_push_trace_pop.html | 하단의 닫기버튼 옆에 "이동" 버튼 아이콘 추가해주세요. | 완료 |  | 디자인